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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-718/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1008/OSIO se zhotovitelem JENSTAV s.r.o. Praha 10 - Strašnice, Michelangelova 1996/14, PSČ 10000, IČO: 29148197, na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem: „ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 – rekonstrukce střechy a fasády“ 

Rada městské části Praha 4

I.
r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2026 č. SML/2026/1007/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem JENSTAV s.r.o. Praha 10 - Strašnice, Michelangelova 1996/14, PSČ 10000, IČO: 29148197 na provedení víceprací a zároveň odečtu méně prací, na realizaci akce „ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 – rekonstrukce střechy a fasády“. Cena víceprací činí 571.764,06 Kč bez DPH, cena méně prací činí 81.616,35 Kč bez DPH. Celková cena víceprací po odečtu méně prací činí 490.147,71 Kč bez DPH, cena vč. 21% DPH je 593.078,72 Kč. Celková cena díla po započtení víceprací a odečtu méně prací je 4.793.395,84 Kč bez DPH, což je 5.800.008,96 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 38 dnů. Celková doba zhotovení díla nově činí 101 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající především ve výměně dřevěných trámů umístněných ve skladbě ploché střechy, které jsou za hranicí své životnosti. A provedení většího rozsahu oprav fasádních omítek, než bylo odhadnuto v rámci projektové dokumentace. Méně práce pak spočívají v odpočtu vyzdívky a omítnutí atiky.

Jedná se o vícepráce na objektu základní školy ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750/10, Praha 4. Budova stojí na pozemku parc. č. 4482, k.ú. Záběhlice.
II.
z m o c ň u j e

       Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 dle bodu I. usnesení 

T: 10. 10. 2026
Zmocnění přijímám: 
Předkladatel:
Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4
Strana 1 (celkem 1)
usnesení 21R-718/2026
Strana 2 (celkem 2)

usnesení 21R-   /2026
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