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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-719/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1583/OSIO ze dne 31.7.2026 se zhotovitelem 
REGULUM spol. s r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO: 60471107, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: „Oprava zpevněných ploch V Rovinách 862-865, 866-869 a v ul. Hlavní 2528-2536, Praha 4“.

Rada městské části Praha 4

I.
r o z h o d l a 


uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1583/OSIO ze dne 31.7.2026 se zhotovitelem 
REGULUM spol. s r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO: 60471107, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem akce: „Oprava zpevněných ploch V Rovinách 862-865, 866-869 a v ul. Hlavní 2528-2536, Praha 4“ dle přílohy tohoto usnesení. Předmětem dodatku je rozšíření opravy plochy spojovacích úseků a přístupového schodiště na pozemku parc. č. 1770/66, k. ú. Podolí. Cena víceprací činí 536.734,88 Kč bez DPH, celková cena díla činí 4.547.087,98 Kč bez DPH, což je 5.501.976,46 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 20 dnů. 
II.
z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4, 

k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení

T: 21.10.2026

Zmocnění přijímám: 

Předkladatel:
Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4
Strana 1 (celkem 1)
usnesení 21R-719/2026
Strana 2 (celkem 2)

usnesení 21R-   /2026
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