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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-720/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0006/OSIO ze dne 20.1.2026 se zhotovitelem ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany, IČO: 09713662 na realizaci akce „Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4“
Rada městské části Praha 4

I.
r o z h o d l a 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0006/OSIO ze dne 20.1.2026 se zhotovitelem ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany, IČO: 09713662 na realizaci akce „Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4“ dle přílohy tohoto usnesení.

Předmětem dodatku č.1 je změna předmětu díla a změna ceny díla. Jedná se o úpravy zahrnující vyrovnání silničních a doplnění parkových obrubníků, přesun lamp veřejného osvětlení, odstranění podzemních konstrukcí u zastávky. Dále zmenšení dopadových ploch houpaček kvůli kořenům stávajících stromů, úpravu počtu stojanů na kola a zajištění parkování pro rezidenty. Cena víceprací činí 508.895,34 Kč bez DPH, cena méněprací činí 682.696,52 Kč bez DPH. Výsledkem je snížení o 173.801,18 Kč bez DPH, což je 210.299,43 Kč vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení více a méněprací je 19.608.039,23 Kč bez DPH, což je 23.725.727,47 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se nemění. 
II.
z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení       

T: 6.11.2026
Zmocnění přijímám:
Předkladatel:
Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4
P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-720/2026, ze dne 7.10.2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0006/OSIO uzavřené dne 20.1.2026 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-720/2026 ze dne 7.10.2026
Smluvní strany

1. Objednatel: 
městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.21R-720/2026 ze dne 7.10.2026
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

Bankovní spojení:   xxx
Číslo účtu:
xxx
2. Zhotovitel: 
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B 25864 vedená Městským soudem v Praze

se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

zastoupený: 
Lukášem Novotným, členem správní rady
IČO: 09713662

DIČ: CZ09713662

Bankovní spojení: 


xxx
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 
xxx

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2026/0006/OSIO uzavřené dne 20.1.2026 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce). 

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

  II.

   Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku ve výši 173.801,18 Kč bez DPH tj. o 210.299,43 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 19.781.840,41 Kč bez DPH se tedy snižuje a činí


19.608.039,23 Kč   bez DPH 

                            
  4.117.688,24 Kč   21% DPH 

                             
23.725.727,47 Kč   vč. DPH.

III.

Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2026/0006/OSIO ze dne 20.1.2026 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu tohoto dodatku č.1 s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1:   
Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne  30.9.2026
V Praze, dne dle elektronického podpisu              V Říčanech, dne dle elektronického podpisu

          ………….………………….                                ….……………………….……

                      Jan Hušbauer




       Lukáš Novotný

místostarosta městské části Praha 4 


      člen správní rady

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
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