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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-721/2026 

k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0549/OSIO ze dne 23.3.2026 se zhotovitelem S u b t e r r a  a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612 na realizaci akce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II.etapa, 2.část a kalové a biologické hospodářství“
Rada městské části Praha 4

I.
r o z h o d l a 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0549/OSIO ze dne 23.3.2026 se zhotovitelem S u b t e r r a  a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612 na realizaci akce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II.etapa, 2.část a kalové a biologické hospodářství“ dle přílohy tohoto usnesení.

Předmětem dodatku č.2 je změna předmětu díla a změna ceny díla. Cena víceprací činí 1.560.340,40 Kč bez DPH, cena méněprací činí 1.363.910,58 Kč bez DPH. Výsledkem je zvýšení ceny díla o 196.429,82 Kč bez DPH, což je 237.680,08 Kč vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení více a méněprací je 33.888.952,14 Kč bez DPH, což je 41.005.632,09 Kč vč. 21% DPH. Celková doba zhotovení díla se nemění.
II.
z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení       

T: 25.10.2026
Zmocnění přijímám: 

Předkladatel:
Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4
P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-721/2026, ze dne 7.10.2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0549/OSIO uzavřené dne 23.3.2026 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-721/2026 ze dne 7.10.2026
Smluvní strany
1. Objednatel: 
městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.21R-721/2026 ze dne 7.10.2026
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 


00063584

DIČ:


CZ00063584

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu:

xxx
2. Zhotovitel:
S u b t e r r a  a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B 1383 vedená Městským soudem v Praze

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: 
Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě plné moci
IČO: 




45309612
DIČ: 




CZ45309612
Bankovní spojení: 


xxx
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 
xxx
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/0549/OSIO uzavřené dne 23. 3. 2026 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného dne 11. 6. 2026 (dále jen „Dodatek č. 1“) mění následovně:
Článek I.

Důvod k uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“) na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, resp. rozšíření a zúžení předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 2, a to především s ohledem na objektivní podmínky a skutečnosti, které se projevily v průběhu realizace díla „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II.etapa, 2.část a kalové a biologické hospodářství“. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 rovněž s ohledem na požadavky objednatele na realizaci prací, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (tj. jedná se o práce nepředpokládané v projektové dokumentaci). Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se zněním ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

1. Změny smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají rozšíření díla dle čl. 2 a čl. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 o dodatečná plnění a rovněž i zúžení díla (dále jen „vícepráce a méněpráce“), a to s ohledem na požadavky objednatele na rozsah díla a dále též s ohledem na objektivní skutečnosti, které se v průběhu realizace díla vyskytly. Vícepráce a méněpráce jsou specifikované a vzájemně odsouhlasené ve znění změnových listů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. S ohledem na rozšíření a zúžení díla smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, když celkovou cenu díla bez opce ve výši 33 692 522,32 Kč bez DPH v souvislosti se změnami předmětu díla dle odstavce 1 tohoto článku zvyšují o částku 196 429,82 Kč bez DPH. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy tak nově činí 33 888 952,14 Kč bez DPH. Podrobná kalkulace částky představující zvýšení celkové ceny díla je uvedena v přílohách tohoto Dodatku č. 2.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí, že dle kalkulací uvedených v přílohách tohoto Dodatku č. 2 činí:

· celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ částku 522 826,06 Kč bez DPH (viz změny specifikované ve změnovém listu č. 16 a část změn specifikovaných ve změnových listech č. 10 a 11).
· celková cena méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ částku 115 875 Kč bez DPH (viz změny specifikované ve změnovém listu č. 15 a část změn specifikovaných ve změnovém listu č. 10).
· celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ částku 1 037 514,34 Kč bez DPH (viz změny specifikované ve změnovém listu č. 9, 12, 13, 14, 17 a část změn specifikovaných ve změnových listech č. 10 a 11).

· celková cena méněprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ částku 1 248 035,58 Kč bez DPH (viz změny specifikované ve změnovém listu č. 5, 12, 17 a část změn specifikovaných ve změnovém listu č. 10).

4. S ohledem na znění čl. II odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany nahrazují znění čl. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zněním následujícím:

Cena díla činí:  


33 888 952,14 Kč bez DPH

7 116 679,95 Kč DPH (21%)

41.005.632,09 Kč s DPH.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že dotčené změny nemají vliv na termín provedení díla ve smyslu čl. 3.3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu této smlouvy s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 včetně jeho příloh přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 5,9,10,11,12,13,14,15,16,17 vč. položkových rozpočtů

V Praze, dne dle elektronického podpisu        V Praze, dne dle elektronického podpisu
             ……….…………………….            

     ……………………………

                          objednatel                                                                    zhotovitel

Jan Hušbauer




Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2

místostarosta městské části Praha 4



na základě plné moci
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