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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-745/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 8. 2026 se společností Inea Group, s. r. o., IČ: 24839400, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Oprava chodníků a jejich odvodnění v ulici Hurbanova 1172-1173“.

Rada městské části Praha 4
II. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 8. 2026 se společností Inea Group, s. r. o., IČ: 24839400, se sídlem Hilmarova 678/1, 152 00 Praha 5, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků a jejich odvodnění v ulici Hurbanova 1172-1173“.Předmět díla se upravuje o vícepráce: hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100m3,osazení palisády betonové stojaté do lože z betonu prostého, palisáda betonová 120x800x140, palisáda betonová 120x600x140,související (přípravné) práce, přesun hmot vnitro-staveništní, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, úprava terénu. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 10 dnů.

Cena víceprací činí 31 345,00 Kč bez DPH. Výsledkem je navýšení ceny o 31 345,00 Kč bez DPH, což je 37 927,45 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 872 234,01 Kč bez DPH, což je 1 055 403,15 Kč včetně 21% DPH. 

III. z m o c ň u j e 

Ing. Jaroslava Mítha, uvolněného člena Rady MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení.   

T: do 14. 10. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen Rady MČ Praha 4
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