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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-746/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 9. 2026 se společností 
MONTING, spol. s r. o., IČ: 48590665 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

pod názvem „Pujmanové – oprava povrchu vstupní části promenády“.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 9. 2026 se společností MONTING, spol. s r. o., IČ: 48590665, se sídlem Pernštejnská 200/13, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem zakázky je oprava povrchu vstupní části promenády Pujmanové vedoucí od ulice Milevská směrem k sídlišti Pankrác. 
Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce spočívající v odstranění nepredikovaného betonového lože, osazení ocelového poklopu včetně rámu, nátěru ocelových výrobků, reprofilaci stěn cementovou sanační maltou, zrušení pokládky stříšky ze zákrytových desek, rovněž nebude odstraňován podklad z drceného kameniva tloušťky přes 200 do 300 mm. 

Cena víceprací činí 606.020,00 Kč bez DPH, cena méněprací činí 270.977,95 Kč bez DPH. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací činí 335.042,05 Kč bez DPH, o který se zvyšuje cena díla.

Celková cena díla po provedení změny činí 1.930.376,44 Kč bez DPH, celková cena včetně 21 % DPH je 2.335.755,49 Kč.
II. z m o c ň u j e 


Ing. Jaroslava Mítha, uvolněného člena Rady MČ Praha 4, 


k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, dle bodu I. tohoto usnesení.   

T: do 13. 10. 2026
Zmocnění přijímám:
Předkladatel:
Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen Rady MČ Praha 4
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