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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. jednání ze dne 7.10. 2026
číslo   21R-748/2026 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1542/OSIO ze dne 2.7.2026 se zhotovitelem A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice, IČO: 27171973 na realizaci akce „ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 – stavební úpravy dvora a rekonstrukce komínů“

Rada městské části Praha 4

I.
r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1542/OSIO ze dne 2.7.2026 se zhotovitelem A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice, IČO: 27171973 na realizaci akce „ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 – stavební úpravy dvora a rekonstrukce komínů“ dle přílohy tohoto usnesení.

Předmětem dodatku č.1 je změna předmětu díla, změna ceny díla a změna doby zhotovení díla. Jedná se o doplnění kamenných podezdívek a hlav sloupů oplocení, utěsnění spár venkovního schodiště, kterými zatéká do suterénu. Dále vybudování chybějících základů terénní opěrné zídky, zapravení okenní špalety po demontáži parapetů, provedení rekonstrukce střešní markýzy a posun nové kanalizační šachty na dvoře. Cena víceprací činí 751.853,36 Kč bez DPH, což je 909.742,57 Kč, vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 5.295.408,36 Kč bez DPH, což je 6.407.444,12 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 80 dnů.

II.
z  m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení       

T: 5.11.2026

Zmocnění přijímám: 

Předkladatel:
Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4
P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-748/2026, ze dne 7.10.2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č.1

č.SML/2026/1542/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2026/2026/OSIO uzavřené dne 2.7.2026 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-748/2026 ze dne 7.10.2026
Smluvní strany

1. Objednatel: 
městská část Praha 4

                    
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 21R-748/2026 ze dne 7.10.2026

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 


Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4 

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584  

DIČ: CZ000635
Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu:  

xxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:     
A-JAKAVE s.r.o.

      


zapsaný v OR sp. zn. C101789 vedená Městským soudem v Praze




se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

zastoupený: 
Ing. Janem Muzikou, jednatelem

IČO: 27171973

DIČ: CZ27171973

Bankovní spojení: 


xxx
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
xxx 

      
(dále jen „zhotovitel“) 

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2026/1545/OSIO ze dne 2.7.2026 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 – stavební úpravy dvora a rekonstrukce komínů“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce). 

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.
II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 80 dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 210 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

III.

Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 751.853,36 Kč bez DPH tj. o 909.742,57 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 4.543.555,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí


 


5.295.408,36 Kč   bez DPH 

                             
   
1.112.035,76 Kč   21% DPH 

                              
 
6.407.444,12 Kč   s DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2026/1542/OSIO ze dne 2.7.2026 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1:   
Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 26.9.2026

V Praze dne: …………………

             ……………………….                                

 ……………………………

                   Jan Hušbauer



        
            Ing. Jan Muzika

  místostarosta městské části Praha 4



    jednatel A-JAKAVE s.r.o.
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